## Sheet1
	24/09/18	01/10/18	08/10/18	15/10/18	22/10/18	29/10/18	05/11/18	12/11/18	19/11/18	26/11/18	03/12/18	10/12/18	17/12/18	24/12/18	31/12/18	07/01/19	14/01/19

Timeslice 1
Timeslice 2
Timeslice 3

Geplant

Studieren der Aufgabenstellung
Termine organisieren, planen
Erarbeite Wissen
Erarbeite Lösungsansatz
“proof of concept” Code
implementiere code
Teste & fixe code
Schreibe Dokumentation etc.

Eingehalten

Studieren der Aufgabenstellung
Termine organisieren, planen
Erarbeite Wissen
Erarbeite Lösungsansatz
“proof of concept” Code
implementiere code
Teste & fixe code
Schreibe Dokumentation etc.